Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского городского поселения»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| наименование  показателя | ед. изм. | плановое  значение | фактическое значение | отклонение | | плановое  значе  ние | фактическое значение | отклонение | | |
| -/+ | % | -/+ | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по обеспечению углем населения | До 31.12.2018 | Предоставленные услуги по обеспечению углем населения | Тонна | 9876,090 | 9876,090 | 0 | 0 | 15304,51367 | 15304,51367 | 0 | 0 | |
| 2 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по водоснабжению и водоотведению населения | До 31.12.2018 | Предоставленные услуги по водоснабжению | м3 | 257171,940 | 257171,940 | 0 | 0 | 3133,41629 | 3133,41629 | 0 | 0 | |
| Предоставленные услуги по водоотведению | м3 | 112529,580 | 112529,580 | 0 | 0 |
| 3 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению населения | До 31.12.2018 | Предоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению | Гкал | 30721,156 | 30721,156 | 0 | 0 | 37534,83403 | 37534,83403 | 0 | 0 | |
| 4 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по газоснабжению населения | До 31.12.2018 | Предоставленные услуги по газоснабжению | Кг | 35090 | 35090 | 0 | 0 | 1142,34261 | 1142,34261 | 0 | 0 | |
| 5 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные прочие жилищно-коммунальные услуги населению | До 31.12.2018 | Предоставленные услуги бани | помывка | 1596 | 1596 | 0 | 0 | 422,19444 | 422,19444 | 0 | 0 | |
| 6 | Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда | До 31.12.2018 | Ремонт муниципального жилого фонда | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 90,489 | 90,489 | 0 | 0 | |
| 7 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | До 31.12.2018 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | км | 85,841 | 85,841 | 0 | 0 | 3870,79635 | 3870,79635 | 0 | 0 | |
| 8 | Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории Тяжинского городского поселения, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства | До 31.12.2018 | Повышение уровня благоустроенности территории поселения | процент | 5 | 5 | 0 | 0 | 2784,98439 | 2784,98439 | 0 | 0 | |
| Совершенствование эстетического состояния территории поселения | процент | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Расходы на освещение улиц | До 31.12.2018 | Снижение энергоемкости объектов уличного освещения | процент | 5 | 5 | 0 | 0 | 4099,36703 | 4099,36703 | 0 | 0 | |
| 10 | Расходы по организации и содержанию мест захоронения бытовых отходов | До 31.12.2018 | Улучшение экологической обстановки в поселении,  приведение территории мест захоронения в соответствии с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм | процент | 5 | 5 | 0 | 0 | 809,21457 | 809,21457 | 0 | 0 | |

глава Тяжинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Петраков

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Тяжинского городского поселения»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| наименование  показателя | ед. изм. | плановое  значение | фактическое значение | отклонение | | плановое  значе  ние | фактическое значение | отклонение | | |
| -/+ | % | -/+ | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | До 31.12.2018 | Организация работ по проведению мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тяжинского городского поселения | процент | 5 | 5 | 0 | 0 | 114,77716 | 114,77716 | 0 | 0 | |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12.2018 | Организация работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тяжинского городского поселения | процент | 10 | 10 | 0 | 0 | 55,58216 | 55,58216 | 0 | 0 | |

глава Тяжинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Петраков