****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Тяжинский муниципальный район

администрация Тяжинского

городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.11.2013г. № 32-п

**Об утверждении Положения о муниципальных программах Тяжинского городского поселения**

В целях выполнения требований Федерального закона от 07.05.2013 года №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса и в соответствии с Уставом муниципального образования Тяжинское городское поселение:

1. Утвердить Положение о муниципальных программах Тяжинского городского поселения согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации Тяжинского городского поселения от 27.06.2013г. №10-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ».
3. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Тяжинского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Тяжинского городского поселения А.Н.Чайка

Исп. Рассихина Ю.Н.

Тел.27-7-40

Утверждено

Постановлением администрации

Тяжинского городского поселения

от 18.11.2013 г № 32-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальных программах

Тяжинского городского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тяжинского городского поселения, а также осуществление контроля за ходом их реализации.

2.1. Основные понятия, используемые в Положении:

- муниципальная программа Тяжинского городского поселения (далее - муниципальная программа) – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Тяжинского городского поселения;

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному признаку;

- цель муниципальной программы – планируемый за период реализации программы конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или нескольких приоритетных направлений государственной политики посредством реализации мероприятий программы (подпрограммы);

- задачи муниципальной программы – планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации программы (подпрограммы);

- мероприятие муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

- участники муниципальной программы – директор муниципальной программы, ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы и исполнители муниципальной программы;

- директор муниципальной программы - заместитель главы Тяжинского городского поселения, координирующий деятельность соответствующего структурного подразделения администрации Тяжинского городского поселения – разработчика программы;

- ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы - один из исполнителей программы, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности программы, назначенный директором программы;

- исполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации Тяжинского городского поселения;

- эффективность муниципальной программы – синергетический (мультипликативный) эффект, учитывающий экономическую, социальную, экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализации муниципальной программы;

эффективность использования средств местного бюджета - достижение заданных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с использованием наименьшего объема средств местного бюджета или достижение наилучших значений целевых показателей (индикаторов) программы с использованием заданного объема средств местного бюджета;

целевой индикатор - количественный (качественный) показатель эффективности реализации муниципальной программы, отражающий степень достижения целей и задач программы. В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации муниципальной программы должны применяться показатели, утвержденные [Указом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100440;fld=134) Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также иные показатели, характеризующие эффективность реализации программы.

2. Порядок разработки муниципальной программы и ее структура

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением главы Тяжинского городского поселения.

Перечень программ содержит:

наименование муниципальной программы;

директора муниципальной программы;

исполнителя муниципальной программы и исполнителей программных мероприятий.

2.2. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется исполнителем муниципальной программы совместно с исполнителями программных мероприятий с учетом Комплексной программы социально-экономического развития Тяжинского городского поселения, нормативно-правовых актов администрации Тяжинского городского поселения.

2.3. Директор муниципальной программы в срок до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет финансовому органу Тяжинского городского поселения проект муниципальной программы.

2.4. Муниципальная программа включает подпрограммы и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы в обязательном порядке должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами).

2.5. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.5.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.5.2. Текстовая часть муниципальной программы, содержащая следующие разделы:

характеристика текущего состояния в Тяжинском городском поселении сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем;

описание целей и задач муниципальной программы;

перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (в случае их наличия) и основных мероприятий муниципальной программы;

сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм;

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению с указанием всех источников финансирования;

сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

методику оценки эффективности муниципальной программы при ее разработке исполнителем совместно с исполнителями программных мероприятий самостоятельно.

2.6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы устанавливаются в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15 февраля 2013г. № 138-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области», а также иных показателей, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы.

2.7. Муниципальная программа утверждается постановлением главы Тяжинского городского поселения в срок до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.

2.8. Работу по внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы организует директор муниципальной программы.

2.9. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок до 31 декабря текущего финансового года.

3. Порядок оценки эффективности

муниципальной программы

3.1. Оценка эффективности муниципальной программы для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Тяжинского городского поселения проводится исполнителем в течение реализации муниципальной программы, но не реже чем один раз в год.

3.2. Для проведения оценки эффективности муниципальной программы с учетом ее специфики исполнитель совместно с исполнителями программных мероприятий разрабатывает методику оценки эффективности муниципальной программы (далее - методика), в этом случае методика является приложением к муниципальной программе или используют методику, утвержденную настоящим постановлением.

3.3. Оценка проводится по фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке эффективности использования средств бюджета Тяжинского городского поселения, направленных на реализацию муниципальной программы.

3.4. При проведении оценки эффективности учитывается:

3.4.1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

3.4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тяжинского городского поселения.

3.4.3. Степени реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3.5. Эффективность муниципальной программы планируется исполнителем совместно с исполнителями программных мероприятий на этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Тяжинского городского поселения.

4. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы

4.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств:

4.1.1. Бюджета Тяжинского городского поселения.

4.1.2. Иных не запрещенных законодательством источников финансирования:

4.1.2.1. Федерального бюджета.

4.1.2.2. Областного бюджета.

4.1.2.3. Бюджетов государственных внебюджетных фондов.

4.1.2.4. Юридических и физических лиц.

4.2. Объемы бюджетных ассигнований из бюджета Тяжинского городского поселения на реализацию муниципальных программ утверждаются решением Совета народных депутатов Тяжинского городского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

1. Управление реализацией муниципальной программы

и контроль за ходом её реализации

5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы.

Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на её реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

5.2. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава Тяжинского городского поселения.

Приложение №1

к Положению о муниципальных программах

Тяжинского городского поселения

Паспорт

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  |
| Директор программы |  |
| исполнитель муниципальной программы |  |
| Исполнители программных мероприятий |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Срок реализации муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |
|  |  |

Приложение №2

к Положению о муниципальных программах

Тяжинского городского поселения

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | |
| очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | …\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических  и физических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Всего |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических  и физических лиц |  |  |  |  |
| Мероприятие | Всего |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| средства юридических  и физических лиц |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе

Приложение №3

к Положению о муниципальных программах

Тяжинского городского поселения

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | |
|  | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | …\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная  программа | целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе

Приложение №4

к Положению о муниципальных программах

Тяжинского городского поселения

Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы)

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) | |
|  | сводная бюджетная роспись,  план года | кассовое исполнение  за январь-  \_\_\_\_\_\_20\_\_ года |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |
| 3 | Мероприятие |  |  |  |

Директор программы:

Приложение №5

к Положению о муниципальных программах

Тяжинского городского поселения

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | План  на 20\_\_ год | План   на январь -  \_\_\_\_\_ 20\_\_ года | Факт   за январь -  \_\_\_\_\_ 20\_\_ года | Факт   за январь -  \_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов)  (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы:

Приложение №6

к Положению о муниципальных программах

Тяжинского городского поселения

Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование | Расходы, тыс. рублей | |
| сводная бюджетная роспись,  план года | кассовое исполнение  по состоянию  на\_\_\_\_\_\_20\_\_ года |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |
| 3 | Мероприятие |  |  |  |

Руководитель финансового управления:

Приложение №7

к Положению о муниципальных программах

Тяжинского городского поселения

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения  целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| Муниципальная программа,  подпрограмма, мероприятие | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Директор программы:

Приложение №8

к Положению о муниципальных программах

Тяжинского городского поселения

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
|  | отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |
| Подпрограмма | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |

Директор программы:

Утвержден

постановлением администрации

Тяжинского городского поселения

от 18.11.2013 г № 32-п

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации

муниципальных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок) разработан с целью оценки и анализа эффективности реализации муниципальных программ (далее - программа).

1.2. По каждой программе ежегодно проводится оценка и анализ эффективности ее реализации по следующим формам:

оценка результатов реализации программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

расчет итоговой оценки состояния целевых индикаторов программы по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку;

оценка эффективности реализации программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

2. Критерии оценки эффективности реализации программы

2.1. Для оценки эффективности реализации программы применяются целевые индикаторы, определенные в каждой программе (приложение к программе).

2.2. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

степень достижения заявленных целевых индикаторов;

абсолютные и относительные отклонения достигнутых значений целевых индикаторов от плановых значений;

динамика целевых индикаторов программы.

3. Порядок оценки эффективности реализации программы

3.1. Оценка эффективности реализации программы начинается с оценки результатов реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Для оценки результатов реализации муниципальной программы фактические (достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемы финансирования из местного бюджета по каждому мероприятию муниципальной программы, увязанные с целевыми индикаторами муниципальной программы, с указанием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому целевому индикатору в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ с выявлением причин, повлиявших на это расхождение. Данный анализ должен быть включен в пояснительную записку, представляемую в соответствии порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Тяжинского городского поселения.

3.2. По итогам оценки результатов реализации муниципальной программы проводится оценка состояния целевого индикатора программы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Оценка состояния целевого индикатора программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году.

Оценка состояния целевого индикатора программы осуществляется путем установления соответствия между уровнем бюджетных расходов, направленных на достижение установленного значения целевого индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки состояния целевых индикаторов муниципальной программы заносятся в форму согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и суммируются по всем целевым индикаторам программы (итоговая оценка состояния).

3.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации муниципальной программы повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность реализации муниципальной программы находится на уровне предыдущего года;

- эффективность реализации муниципальной программы снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- муниципальная программа реализуется неэффективно.

Выводы по оценке эффективности реализации муниципальной программы должны быть включены в пояснительную записку, представляемую в соответствии с Положением о разработке муниципальных программ Тяжинского городского поселения, утвержденным постановлением главы Тяжинского городского поселения.

Приложение №1

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка результатов реализации программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| наименование  показателя | ед. изм. | плановое  значение | фактическое значение | отклонение | | плановое  значе  ние | фактическое значение | отклонение | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Программное  мероприятие |  | Целевой  индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Целевой  индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Приложение №2

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Состояние целевого индикатора программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Динамика  целевого  индикатора | Состояние целевого индикатора | | |
| при росте  объема  финансирования | при сохранении объема  финансирования | при снижении  объема  финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевой  индикатор | положительная  динамика  индикатора \* | 1 | 2 | 3 |
| сохранение  значения  индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная  динамика  индикатора \*\* | 0 | 0 | 1 |

--------------------------------

\* Рост значения показателя для прямых целевых индикаторов;

уменьшение значения показателя для обратных целевых индикаторов

\*\* Уменьшение значения показателя для прямых целевых индикаторов;

рост значения показателя для обратных целевых индикаторов

Примечание. В графах 3, 4, 5 указаны баллы для оценки состояния

целевого индикатора программы.

Приложение №3

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Расчет итоговой оценки состояния

целевых индикаторов муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование долгосрочной целевой программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора  (в баллах) |
| 1 | 2 |
| Целевой индикатор 1 | Состояние индикатора |
| Целевой индикатор 2 | Состояние индикатора |
| Целевой индикатор 3 | Состояние индикатора |
| Целевой индикатор 4 | Состояние индикатора |
| Целевой индикатор N \*\*\* | Состояние индикатора N |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | Сумма баллов по строкам |

--------------------------------

\*\*\* N - число целевых индикаторов программы

Приложение№4

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итоговая  оценка  состояния  (баллов) | Предложения  по дальнейшей реализации  программы |
| 1 | 2 | 3 |
| Эффективность реализации муниципальной программы повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (ИОС более N) |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы находится  на уровне предыдущего года | 0 (ИОС равна  N) |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы снизилась  по сравнению с предыдущим годом | Отрицательное значение (ИОС менее №) |  |